## 工作表1
阶段 | 模块 | 子模块 | 负责人 | Deadline | 备注
需求分析 | 需求调研 |  | 王康 | 2017-10-27
| 需求原型设计 |  | 王康 | 2017-10-27
| 界面风格设计 |  | 沈淳杰 | 2017-11-03 | 基本风格
| 界面风格确认 |  | 王康 | 2017-11-03
| 界面UI效果图 |  | 沈淳杰 | 2017-11-03 | 其他必要页面效果
| 需求评审 |  | 王康 | 2017-11-03
系统设计 | 概要设计 |  | 殷联佳 | 2017-11-03
| 数据库设计 |  | 范晓龙 | 2017-11-03
| 项目框架搭建 |  | 范晓龙 | 2017-10-27
| 需求文档编写 |  | 殷联佳 | 2017-12-01
| 概要设计编写 |  | 殷联佳 | 2017-12-01
| 详细设计编写 |  | 殷联佳 | 2017-12-01
系统开发 | 系统功能框架开发 | 管理界面框架 | 范晓龙 | 2017-11-10
|  | 登录注册 | 范晓龙
|  | 用户管理 | 范晓龙
|  | 权限管理 | 范晓龙 |  | 部门权限、人员权限、角色管理
|  | 数据字典管理 | 范晓龙
|  | 界面样式调整 | 李晓雯 | 2017-11-10
| 基础项目库 | 项目列表 | 卫佳 | 2017-11-24
|  | 项目新增 | 卫佳
|  | 项目修改 | 卫佳
|  | 项目查询 | 卫佳
|  | 项目详情 | 卫佳
|  | 项目分发 | 卫佳
|  | 项目流程查询 | 卫佳
|  | 项目追踪 | 卫佳
|  | 项目删除 | 卫佳
|  | 项目结转 | 卫佳
| 项目推进 | 新增任务 | 卫佳 | 2017-11-30
|  | 任务完成 | 卫佳
|  | 任务审核 | 卫佳
| 我的工作 | 待办工作 | 卫佳 | 2017-12-08
|  | 已办工作 | 卫佳
| 系统管理 | 消息管理 | 范晓龙 | 2017-11-10
|  | 日志管理 | 范晓龙
| 报表 | 报表管理 | 范晓龙 | 2017-11-24
|  | 图形分析 | 范晓龙
| 首页 | 通知公告 | 范晓龙 | 2017-12-08
|  | 领导留言 | 范晓龙
|  | 工作动态 | 范晓龙
|  | 工作推进 | 范晓龙
|  | 各类公告展示 | 范晓龙
| 其他集成 | 外部认证集成 | 范晓龙 | 2017-12-15
|  | 审批系统接口调用 | 卫佳 | 2017-12-15 | 穿插于开发过程中进行
系统测试 | 测试计划编制 |  | 闵松
| 测试用例编写 |  | 戎世银
| 单元测试 |  | 戎世银 |  | 随各模块开发一同进行
| 功能集成测试 |  | 戎世银
系统实施 | 版本发布1 |  | 范晓龙 | 2017-12-01
| 版本发布2 |  | 范晓龙 | 2017-12-22 | 包含所有功能
| 正式服务器部署 |  | 范晓龙 | 2017-12-29
| 用户培训 |  | 王康 | 2017-12-29